## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ
Технология
реализации проекта 1С
От обследования до эксплуатации: как продавать и вести проект

## Slide 2
МОДУЛЬ 05
Ключевые навыки менеджера
01
Говори языком бизнеса, не ИТ
Клиента интересует не «внедрение ERP», а рост прибыли, снижение ошибок, скорость закрытия периода
02
Картируй участников
Нарисуй схему: кто ЛПР, кто Центр боли, кто Центр влияния, кто противник — и работай с каждым отдельно
03
Управляй ожиданиями
Объясни технологию на старте: «Мы не пишем ТЗ сразу — сначала видим AS IS, потом вместе рисуем TO BE»
04
Фиксируй всё письменно
Протокол после каждой встречи, ДС на каждое изменение объёма. Устные договорённости — источник конфликтов
05
Создавай ценность совместно
Продукт, созданный вместе с командой клиента, защищает себя сам — клиент не захочет отказываться от «своего»

## Slide 3
МОДУЛЬ 01
Суть проектного
бизнеса
Чем корпоративный проект отличается от обычной продажи

## Slide 4
МОДУЛЬ 01
Проект vs обычная продажа
ОБЫЧНАЯ ПРОДАЖА
Короткий цикл сделки
1–2 участника переговоров
Стандартный продукт/лицензия
Риски минимальны
Решение принимает 1 человек
Результат виден быстро
КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Длинный цикл (6–18+ месяцев)
Много участников, комитеты
Индивидуальное решение под задачу
Высокие риски для бизнеса клиента
Сложная цепочка принятия решений
Результат — трансформация процессов

## Slide 5
МОДУЛЬ 01
Роль менеджера в проектных продажах
01
Квалификация клиента
Определить, подходит ли задача под наши компетенции и есть ли бюджет
02
Организация встреч
Собрать нужных участников: Центр боли, Центр влияния, ЛПР, Инвестор
03
Сбор болей и мотивов
Понять цели каждого участника, выявить союзников и противников
04
Управление ожиданиями
Объяснять клиенту технологию, чего ждать на каждом этапе
05
Защита коммерческого
Представить ценность проекта перед инвестором, закрыть возражения

## Slide 6
МОДУЛЬ 02
Технология
реализации проекта
6 этапов от обследования до эксплуатации

## Slide 7
МОДУЛЬ 02
6 этапов реализации проекта
01
Обследование
AS IS анализ
02
Моделирование
TO BE прототип
03
Проектирование
ТЗ и разрывы
04
Разработка
Код и тесты
05
Внедрение
Запуск в ОПЭ
06
Эксплуатация
Поддержка
Общая длительность: 6–18+ месяцев в зависимости от масштаба

## Slide 8
МОДУЛЬ 03
Каждый этап
детально
Цели, задачи, результаты и роль менеджера

## Slide 9
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 01
ЭТАП 01: Обследование · AS IS — понять текущие процессы
ЦЕЛИ ЭТАПА
Определить возможность реализации проекта
Собрать информацию для дальнейшей реализации
Обеспечить слаженность работы совместных команд
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Утверждение целей проекта
Актуализация функциональных рамок
Анализ бизнес-процессов AS IS
Сбор требований к автоматизации
Формирование целевой ИТ-архитектуры
Формирование дорожной карты проекта
Разработка отчёта об обследовании

## Slide 10
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 01
ЭТАП 01: Обследование · AS IS — понять текущие процессы
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Описание бизнес-процессов
Требования к автоматизации
Целевая архитектура ИС
Концепция НСИ
Календарно-ресурсный план следующего этапа
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Согласовать договор и ДС на этап
Получить аванс 50% от стоимости этапа
Организоватьустановочную встречу команд
Следить за получением доступа к нужным людям клиента
Фиксировать договорённости по целям и рамкам

## Slide 11
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 02
ЭТАП 02: Моделирование · TO BE — разработать прототип в 1С
ЦЕЛИ ЭТАПА
Разработать прототип модели в системах 1С
Реализовать требования в типовом функционале 1С
Определить критичность функциональных разрывов
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Разработка контрольных примеров — бизнес-кейсов
Подготовка и настройка ИБ для моделирования
Ввод и настройка моделей процессов
Демонстрация модели и согласование вариантов
Фиксация функциональных разрывов
Документирование результатов

## Slide 12
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 02
ЭТАП 02: Моделирование · TO BE — разработать прототип в 1С
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Прототип системы в типовом функционале
Реестр функциональных разрывов
Протоколы демонстраций по блокам
Сводный отчёт о моделировании
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Согласовать ДС на этап
Организовать демонстрации по каждому функциональному блоку
Помочь нейтрализовать противников изменений
Фиксировать возражения и договорённости по разрывам
Управлять ожиданиями: объяснять, что такое ФР и почему они важны или не важны

## Slide 13
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 03
ЭТАП 03: Проектирование · ТЗ и описание доработок
ЦЕЛИ ЭТАПА
Получить точное описание доработок для целевого функционала
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Описание способа реализации функциональных разрывов
Описание интеграций и переноса данных
Описание функциональности языком метаданных
Разработка макетов интерфейсов (при необходимости)
Описание тестового примера

## Slide 14
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 03
ЭТАП 03: Проектирование · ТЗ и описание доработок
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Техническое задание (ТЗ)
Описание контрольных примеров
Сценарии тестирования
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Согласовать список разрывов к реализации
Зафиксировать ответственность по интеграциям
Согласовать приёмо-сдачу работ этапа
Убедиться, что клиент понимает объём предстоящей разработки

## Slide 15
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 04
ЭТАП 04: Разработка · Код, тестирование, интеграции
ЦЕЛИ ЭТАПА
Устранить критические функциональные разрывы
Подготовить систему к внедрению
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Разработка кода по частным ТЗ
Подготовка тестовых данных и сценариев тестирования
Тестирование разработок
Интеграция данных в предпродуктивную базу
Тестирование и выверка перенесённых данных
Запуск временных интеграций

## Slide 16
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 04
ЭТАП 04: Разработка · Код, тестирование, интеграции
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Автоматизированная система готова к внедрению
Удовлетворены требования к переносу данных
Все функциональные разрывы закрыты
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Контролировать прохождение приёмо-сдаточных испытаний
Информировать клиента о статусе разработки
Фиксировать изменения объёма (scope creep) через ДС
Согласовать дату перехода к этапу внедрения

## Slide 17
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 05
ЭТАП 05: Внедрение · Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию
ЦЕЛИ ЭТАПА
Подготовить систему и пользователей к ОПЭ
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Обновление продуктивной базы, перенос из предпродуктива
Перенос данных, первоначальные настройки для ОПЭ
Итоговое тестирование системы
Обучение сотрудников Заказчика
Наполнение системы НСИ и историческими данными
Подготовка пользовательских инструкций

## Slide 18
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 05
ЭТАП 05: Внедрение · Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Система передана Заказчику и готова к работе
Все пользователи обучены
Организована поддержка на период ОПЭ
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Организовать приёмку и подписание актов
Убедиться в готовности команды клиента
Зафиксировать условия опытной эксплуатации
Согласовать условия поддержки и расширения

## Slide 19
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 06
ЭТАП 06: Эксплуатация · Консультации, доработки, поддержка
ЦЕЛИ ЭТАПА
Обеспечить стабильную работу системы после запуска
Сопровождать развитие системы в соответствии с нуждами бизнеса
ЗАДАЧИ ЭТАПА
Консультации пользователей
Доработка системы под новые требования
Поддержка и мониторинг системы

## Slide 20
МОДУЛЬ 03 · ЭТАП 06
ЭТАП 06: Эксплуатация · Консультации, доработки, поддержка
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Стабильно работающая система
Решение инцидентов и обращений
Дальнейшее развитие функционала
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА НА ЭТАПЕ
Перевести клиента на договор поддержки
Предложить расширение на смежные контуры
Собирать обратную связь для развития отношений
Использовать референс-кейс для новых продаж

## Slide 21
МОДУЛЬ 04
Риски, допущения
и ограничения
Как говорить с клиентом о рисках проекта

## Slide 22
МОДУЛЬ 04
Типовые риски проекта и как их закрывать
Размытые цели и рамки проекта
Фиксируем цели письменно на Обследовании, согласуем с инвестором
Сопротивление сотрудников клиента
Выявляем противников на этапе Моделирования, превращаем в нейтралов
Изменение объёма (scope creep)
Каждое изменение — отдельное ДС. Объясняем клиенту на старте
Задержки со стороны заказчика
Фиксируем в договоре ответственность сторон и штрафные санкции
Недостаточный бюджет
Квалифицируем бюджет ДО обследования. Делаем поэтапное финансирование
Смена ключевых участников клиента
Документируем всё, включаем в договор условия передачи знаний

## Slide 23
МОДУЛЬ 05
Практика
менеджера
Инструменты и подходы для работы с заказчиком

## Slide 24
МОДУЛЬ 05
Чек-лист менеджера по этапам
Обследование
Договор подписан, аванс получен
Цели проекта зафиксированы письменно
Команды познакомились
Моделирование
ДС на этап согласован
Все блоки продемонстрированы клиенту
Реестр разрывов согласован
Проектирование
ТЗ подписано
Ответственность по интеграциям зафиксирована
Объём разработки согласован
Разработка
Испытания пройдены и подписаны
Scope creep оформлен через ДС
Дата внедрения согласована
Внедрение
Акты подписаны
Пользователи обучены
Условия поддержки зафиксированы

## Slide 25
Проект — это
управляемый процесс
Доверие
Технология
Фиксация договорённостей
Совместное создание
Применяйте технологию на каждом этапе — и клиент станет вашим лучшим союзником